Утверждены

постановлением Администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

городского поселения «Город Балабаново»

от 28.12.2018 г. № 593

ИЗМЕНЕНИЯ

**1. в приложение 9 «Формирование комфортной городской среды города Балабаново»:**

1.1. пункты 7 и 8 паспорта приложения изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Целевые показатели программы | № п/п | Наименование целевого показателя | | | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя по годам | | | | | | | |
| 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | 2021 г. | | 2022 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | | | шт. | 9 | | 7 | | 7 | 5 | | 25 |
| 2 | Количество благоустройства территорий общего пользования | | | шт. | 3 | | 2 | | 1 | 1 | | 1 |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя | | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | | 2022 г. | |
| ВСЕГО | | 33 043,5 | 20 530,7 | 10 112,8 | | 800 | | 800 | | | 800 | |
| В том числе по источникам финансирования: | |  |  |  | |  | |  | | |  | |
| 1)средства федерального бюджета  (из них:  средства областного бюджета 21%  средства местного бюджета 10%)  2)средства областного бюджета  (из них:  средства местного бюджета 3,2%) | | 10 008,3  (2 792,3)  (310,3)  19 160,3  (613) | 10 008,3  (2 792,3)  (310,3)  9 539,7  (305,2) | 9 620,6  (307,8) | |  | |  | | |  | |
| 3) средства местного бюджета <1>  (из них средства граждан (1% от стоимости дополнительных работ)) | | 3 874,9  (79,9) | 982,7  (79,9) | 492,2 | | 800 | | 800 | | | 800 | |
| <1> Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период). | | | | | | | | | | | | |

1.2. таблицу «План реализации муниципальной программы» раздела 2 программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | I квар-тал | II квар-тал | II квар-тал I | IV квар-тал | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал |
| Благоустройство дворовых территорий МКД: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ул. Лесная 10А, ул. Московская 8, ул. Боровская 7, ул. Дзержинского 89 (второй этап), ул. Гагарина 8- ул. Лесная 16, ул. Зеленая 2, ул. Зеленая 9 (первый этап), ул. Коммунальная 9; | Разработка проекта | ОГХ  ОГД | до 01.05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | ОГХ  ОГД |  |  |  | до 30.11.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) ул. Энергетиков 4, ул. Московская 1, ул. Московская 2,3,6,9 (первый этап), ул. Зеленая 9 (второй этап); | Разработка проекта | ОГХ  ОГД |  |  |  | до 01.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | ОГХ  ОГД |  |  |  |  |  |  |  | до 30.11. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) ул. Московская 2,3,6,9 (второй этап), ул. Дзержинского 77,97,98; | Разработка проекта | ОГХ  ОГД |  |  |  |  |  |  |  | до 01.12. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | ОГХ  ОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 30.11. 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) ул. Лесная 25,29,31,33, ул. Лермонтова 12А; | Разработка проекта | ОГХ  ОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01.12.  2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | ОГХ  ОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 30.11. 2021 |  |  |  |  |
| 5) ул. Гагарина 5,14,15,16,18,19, ул. Коммунальная 3,11, ул. Лесная 12,12А,14,15,17,19, 30,32,34, ул. Кооперативная 5,7, ул. Московская 10А, ул. Мичурина 36, ул. 50 лет Октября 23, ул. Энергетиков 8, ул. Боровская 3, ул. Зеленая 5 | Разработка проекта | ОГХ  ОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01.12. 2021 |  |  |  |  |
| Выполнение работ | ОГХ  ОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 30.11. 2022 |
| Благоустройство общественных территорий: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Пешеходная зона улиц Гагарина и Боровская (первый этап),  Пешеходная зона на ул. Кооперативная (первый этап),  Сквер за магазином «Родной» ул. Гагарина (второй этап); | Разработка проекта | ОГХ  ОГД | до 01.05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | ОГХ  ОГД |  |  |  | до 30.11.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Сквер за магазином «Родной» ул. Гагарина (третий этап), Пешеходная зона улиц Гагарина и Боровская (второй этап) | Разработка проекта | ОГХ  ОГД |  |  |  | до 01.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | ОГХ  ОГД |  |  |  |  |  |  |  | до 30.11. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Пешеходная зона ул. Кооперативная (второй этап) | Разработка проекта | ОГХ  ОГД |  |  |  |  |  |  |  | до 01.12. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | ОГХ  ОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 30.11. 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Сквер ул. Коммунальная, | Разработка проекта | ОГХ  ОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01.12.  2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | ОГХ  ОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 30.11. 2021 |  |  |  |  |
| 5) Аллея ул. Дзержинского. | Разработка проекта | ОГХ  ОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01.12.  2021 |  |  |  |  |
| Выполнение работ | ОГХ  ОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 30.11. 2022 |

1.3. пункт 1 раздела 4 программы изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы на 2018-2022 годы – 33 043,5 тысяч рублей.»;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия Программы | Источники финансирования | Финансирование по годам реализации Программы, тыс.руб. | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Всего | 11 079,1 | 9 912,8 | 400 | 400 | 400 |
| Федеральный бюджет | 7 305,2 |  |  |  |  |
| Бюджет Калужской области | 3 365,4 | 9 620,6 |  |  |  |
| Бюджет ГП «Город Балабаново» | 408,5 | 292,2 | 400 | 400 | 400 |
| Благоустройство территорий соответствующего функционального значения | Всего | 9 451,6 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Федеральный бюджет | 2 703,1 |  |  |  |  |
| Бюджет Калужской области | 6 174,3 |  |  |  |  |
| Бюджет ГП «Город Балабаново» | 574,2 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Итого: |  | 20 530,7 | 10 112,8 | 800 | 800 | 800 |

1.4. раздел 6 приложения изложить в следующей редакции:

«VI. Перечень мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды города Балабаново»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание  мероприятий | Исполнители | Источники финансирования | Сроки  реализации | Сумма расходов, всего  (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации Программы | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| *Основное мероприятие «Улучшение благоустройства города»* | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:** | Улучшение проезда дворовой территории, освещения, лавочек и урн, благоустройство | ОГХ  ОГД | Федеральный бюджет, Бюджет Калужской области, Бюджет ГП «Город Балабаново» |  | **22 191,9** | **11 079,1** | **9 912,8** | **400** | **400** | **400** |
| 1.1 | ул. Лесная 10А, ул. Московская 8, ул. Боровская 7, ул. Дзержинского 89 (второй этап), ул. Гагарина 8- ул. Лесная 16, ул. Зеленая 2, , ул. Коммунальная 9, ул. Зеленая 9 (первый этап); | II-IV кв. 2018 г. | 11 079,1 | 11 079,1 | - | - | - | - |
| 1.2 | ул. Энергетиков 4, ул. Московская 1, ул. Московская 2,3,6,9 (первый этап), ул. Зеленая 9 (второй этап); | II- IV кв. 2019 г. | 9 912,8 | - | 9 912,8 | - | - | - |
| 1.3 | ул. Московская 2,3,6,9 (второй этап), ул. Дзержинского 77,97,98; | II- IV кв. 2020 г. | 400 | - | - | 400 | - | - |
| 1.4 | ул. Лесная 25,29,31,33, ул. Лермонтова 12А; | II- IV кв. 2021 г. | 400 | - | - | - | 400 | - |
| 1.5 | ул. Гагарина 5,14,15,16,18,19, ул. Коммунальная 3,11, ул. Лесная 12,12А,14,15,17,19, 30,32,34, ул. Кооперативная 5,7, ул. Московская 10А, ул. Мичурина 36, ул. 50 лет Октября 23, ул. Энергетиков 8, ул. Боровская 3, ул. Зеленая 5 | II- IV кв. 2022 г. | 400 | - | - | - | - | 400 |
| **2.** | **Благоустройство общественной территории, в том числе:** | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения | ОГХ  ОГД | Федеральный бюджет, Бюджет Калужской области, Бюджет ГП «Город Балабаново» |  | **10 851,6** | **9 451,6** | **200** | **400** | **400** | **400** |
| 2.1 | Пешеходная зона улиц Гагарина и Боровская (первый этап),  Пешеходная зона на ул. Кооперативная (первый этап),  Сквер за магазином «Родной» ул. Гагарина (второй этап); | II- IV кв. 2018 г. | 9 451,6 | 9 451,6 |  |  |  |  |
| 2.2 | Сквер за магазином «Родной» ул. Гагарина (третий этап), Пешеходная зона улиц Гагарина и Боровская (второй этап) | II- IV кв. 2019 г. | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 2.3 | Пешеходная зона ул. Кооперативная (второй этап) | II- IV кв. 2020 г. | 400 |  |  | 400 |  |  |
| 2.4 | Сквер ул. Коммунальная | II- IV кв. 2021 г. | 400 |  |  |  | 400 |  |
| 2.5 | Аллея ул. Дзержинского | II- IV кв. 2022 г. | 400 |  |  |  |  | 400 |
| ИТОГО по программе: | | | | | | 33 043,5 | 20 530,7 | 10 112,8 | 800 | 800 | 800 |