Приложение № 1

Утверждено постановлением администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

городского поселения «Город Балабаново»

от 15.12.2017 г. № 639

Муниципальная программа

«Развитие системы социального обслуживания населения

городского поселения «Город Балабаново»

на 2017-2020 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие системы социального обслуживания населения

городского поселения «Город Балабаново»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» - начальник отдела социальной политики и имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнитель муниципальной программы | МУ «Балабановский городской Дом культуры» МКУК «Балабановская Библиотека» имени Н.П. Глухарева МКУ «Редакция газеты «Балабаново» МУ «Центр физкультуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель муниципальной программы | - Улучшение качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизация участия пожилых людей в жизни общества; - укрепление социальной значимости семьи с детьми как основного института общества, снижение уровня детской безнадзорности и семейного неблагополучия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи муниципальной программы | - Создание условий для совершенствования и развития системы социального обслуживания, обеспечения доступности социальной помощи, культурно-досуговых и иных услуг; - формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан старшего поколения и повышение степени их социальной защищенности; - совершенствование системы профилактической работы по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства и семейного неблагополучия; - эффективная индивидуальная помощь и адресная социальная поддержка пожилым людям, семьям с детьми города Балабаново; - содействие улучшению демографической ситуации в городе, воспитание детей, способных к созданию полноценной семьи, приобщение к ценностям традиционной семейной культуры; - расширение взаимодействия государственных, муниципальных структур, некоммерческих, коммерческих и иных организаций, работающих с семьёй, с целью содействия развитию общественных инициатив и реализации социальных программ, направленных на улучшение качества жизни детей; -разработка подпрограмм духовно-нравственного содержания по воспитанию детей; - реализация комплекса мер по социальному служению, развитию милосердия и благотворительности в детской и подростковой среде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | – «Старшее поколение»; – «Дети в семье города Балабаново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2017-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Целевые показатели программы | № п/п | Наименование целевого показателя |  |  |  | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. |  | 2020 г. |
|  | 1 | Доля граждан, охваченных мероприятиями программы по отношению к общему количеству граждан ГП «Город Балабаново» (25,4 тыс.чел.) |  |  |  | % | 55,1 |  | 63 | 70,9 |  | 78,7 |
|  | 2 | Численность граждан, охваченных мероприятиями программы |  |  |  | тыс. чел. | 14 |  | 16 | 18 |  | 20 |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя |  | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |
|  | ВСЕГО |  | 5 500 | 1 285 | 1 405 |  |  | 1 405 |  |  | 1 405 |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: средства местного бюджета <1> |  | 5 500 | 1 285 | 1 405 |  |  | 1 405 |  |  | 1 405 |  |
|  | <1> Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | По результатам реализации муниципальной программы: - преодоление тенденции к увеличению числа малообеспеченных пожилых людей; - создание условий для комплексного решения проблем граждан пожилого возраста; - обеспечение определенной материальной поддержки пожилых людей; - снижение социальной напряженности в городе; - повышение уровня социальной адаптации пожилых людей; - реализация интеллектуальных и культурных потребностей старшего поколения; - укрепление социальной значимости семьи с детьми как основного института общества; - создание благоприятных условий для физического, духовного и нравственного развития детей; - максимальная реализация творческого потенциала одарённых детей; - индивидуальная реабилитация детей в социально-опасной ситуации, детей-сирот и детей из многодетных семей; - укрепление здоровья семьи, улучшение демографической ситуации в городе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Разработка муниципальной программы обусловлена необходимостью создания благоприятных условий для социальной поддержки малоимущих пожилых граждан и инвалидов. В условиях нестабильной социально-экономической ситуации все более резко обостряются проблемы большей части граждан пожилого возраста и инвалидов: это низкий жизненный уровень, отсутствие стабильности по всем направлениям жизнедеятельности, и вопросы социальной защиты этой категории граждан являются крайне важными для снижения социальной напряженности в обществе. Существующая система социальной защиты населения не полностью соответствует современным требованиям. В связи с этим основным направлением социальной политики является социальная поддержка малоимущих пожилых граждан и инвалидов. Несмотря на разнообразие форм социальной поддержки населения, используемых социальными службами, остается актуальным вопрос об увеличении адресной помощи гражданам старшего поколения, инвалидам.

- Подпрограмма «Дети в семье города Балабаново» является основой для достижения долгосрочных целей по снижению уровня безнадзорности и семейного неблагополучия.  Реализация подпрограммы будет способствовать созданию среды обитания,  способствующей улучшению  условий для воспитания детей, организации досуга и развития творчества, профилактики и преодолению детской безнадзорности и социального сиротства, улучшению  социальной  реабилитации  детей,  находящихся в социально-опасном положении.

Решение проблем социальной политики программным методом  позволит перейти от политики выживания к политике семейного благополучия, экономической устойчивости семей, обеспечению им соответствующих современным стандартам качества и уровня жизни.

- Цели, задачи, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации

Целью программы является создание условий для совершенствования и развития системы социальной помощи, доступности а так же   улучшение качества жизни людей, повышение степени социальной защищенности пожилых граждан и семей с детьми, активизация участия этих категорий населения  в жизни общества,  укрепление социальной значимости семьи.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

-   Укрепление социальной значимости семьи как основного института общества, создание благоприятных условий для физического, духовного и нравственного развития детей, максимальная реализация творческого потенциала одарённых детей, индивидуальная реабилитация детей в социально-опасной ситуации, детей-инвалидов, совершенствование системы социальной реализации детей-сирот и детей  из многодетных семей, укрепление здоровья семьи, улучшение демографической ситуации в городе.

- Преодоление тенденции к увеличению числа малообеспеченных пожилых людей;

- Создание условий для комплексного решения проблем граждан пожилого возраста;

- Обеспечение определенной материальной поддержки пожилых людей;

- Снижение социальной напряженности в городе;

- Повышение уровня социальной адаптации пожилых людей;

- Реализация интеллектуальных и культурных потребностей старшего поколения

III. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы

Программа «Развитие системы социального обслуживания населения городского поселения «Город Балабаново» содержит две подпрограммы :

– «Старшее поколение»;

– «Дети в семье города Балабаново».

Данное разделение обусловлено различием категорий получателей муниципальной поддержки.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм

Основные мероприятия муниципальной программы:

- Меры по обеспечению социальной защищенности, улучшению социального положения пожилых людей

- Оказание содействия в проведении праздничных, культурно-досуговых мероприятий с пожилыми людьми

- Меры по обеспечению условий жизни

- Здоровье семьи

- Социальная поддержка одаренных детей, детей-сирот, семей с детьми-инвалидами, многодетных семей

- Формирование условий для физического развития, гражданского становления и военно-патриотического воспитания детей

- Духовно-нравственное воспитание семей

- Празднование юбилейных и памятных дат в жизни города

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| Основные мероприятия программы | Финансирование по годам реализации Программы тыс. руб. |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов | 1 045 | 955 | 955 | 955 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| Снижение уровня детской безнадзорности и семейного неблагополучия. | 240 | 450 | 450 | 450 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| Итого на программу: | 1 285 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Старшее поколение»

| 1. Соисполнитель муниципальной подпрограммы | МУ «Балабановский городской Дом культуры» МКУК «Балабановская Библиотека» имени Н.П. Глухарева МКУ «Редакция газеты «Балабаново» МУ «Центр физкультуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Участники муниципальной подпрограммы | Пожилые граждане, инвалиды и другие категорий граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель муниципальной подпрограммы | - Улучшение качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизация участия пожилых людей в жизни общества; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи муниципальной подпрограммы | - Создание условий для совершенствования и развития системы социального обслуживания, обеспечения доступности социальной помощи, культурно-досуговых и иных услуг; - формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан старшего поколения и повышение степени их социальной защищенности; - эффективная индивидуальная помощь и адресная социальная поддержка пожилым людям города Балабаново. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | Улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2017-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Целевые показатели программы | № п/п | Наименование целевого показателя |  |  |  | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. |  | 2020 г. |
|  | 1 | Доля пожилых граждан, инвалидов и других категорий граждан, охваченных мероприятиями программы по отношению к общему количеству данной категории граждан ГП «Город Балабаново» (9 тыс. чел.) |  |  |  | % | 44,4 |  | 55,6 | 66,7 |  | 77,8 |
|  | 2 | Численность пожилых граждан, инвалидов и других категорий граждан, охваченных мероприятиями программы |  |  |  | тыс. чел. | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 8. Объемы финансирования муниципальной подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя |  | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |
|  | ВСЕГО |  | 3 910 | 1 045 | 955 |  |  | 955 |  |  | 955 |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: средства местного бюджета <1> |  | 3 910 | 1 045 | 955 |  |  | 955 |  |  | 955 |  |
|  | <1> Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | По результатам реализации муниципальной программы: - преодоление тенденции к увеличению числа малообеспеченных пожилых людей; - создание условий для комплексного решения проблем граждан пожилого возраста; - обеспечение определенной материальной поддержки пожилых людей; - снижение социальной напряженности в городе; - повышение уровня социальной адаптации пожилых людей; - реализация интеллектуальных и культурных потребностей старшего поколения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы

- Разработка муниципальной подпрограммы обусловлена необходимостью создания благоприятных условий для социальной поддержки малоимущих пожилых граждан и инвалидов.

- Средне- и долгосрочные демографические прогнозы свидетельствуют о тенденции старения населения, которая проявляется на фоне снижения рождаемости.

- Сегодня в нашем городе проживает 7038 пенсионеров (29,8% населения города), в том числе:

- инвалидов Великой Отечественной войны -12;

- участников Великой Отечественной войны – 18;

- вдов участников Великой Отечественной войны - 2;

- инвалидов 1 группы -103;

- инвалидов 2 группы - 706;

- инвалидов 3 группы - 825;

- бывших малолетних узников - 290;

- тружеников тыла - 200;

- ветеранов труда - 2550;

- ветеранов труда Калужской области- 40;

- жертв политических репрессий - 69;

- ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС – 63;

- - 	пенсионеры имеют доход  ниже прожиточного минимума - 240.

В условиях нестабильной социально-экономической ситуации все более резко обостряются проблемы большей части граждан пожилого возраста и инвалидов: это низкий жизненный уровень, отсутствие стабильности по всем направлениям жизнедеятельности, неудовлетворительное состояние здоровья, снижение конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном и пенсионном возрасте.

Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную не востребованность. Возможности для полноценного участия в общественной жизни у них ограничены.

Снижается ответственность семьи за предоставление ухода и удовлетворение потребностей пожилых людей. Существующая система социальной защиты населения не полностью соответствует современным требованиям.

Пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социально-культурном пространстве, затрудняются их социальные контакты, что имеет негативные последствия не только для самих пенсионеров, но и для людей их окружающих. В сфере охраны здоровья, социального и торгово-бытового обслуживания, организации культурного досуга, физкультурно-оздоровительной работы и туризма недостаток внимания к нуждам пожилых людей приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам.

Пожилые люди нуждаются в коренном улучшении своего положения, чему может служить комплексный подход к решению связанных с этим задач.

Таким образом, вопросы социальной защиты этой категории граждан города являются крайне важными для снижения социальной напряженности в обществе.

II. Цели, задачи, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью программы является создание условий для совершенствования и развития системы социального обслуживания, обеспечения доступности медицинской помощи, культурно-досуговых и иных услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества.

В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

- оказание помощи в развитии материально-технической базы учреждений социальной защиты населения;

- повышение качества жизни граждан старшего поколения на основе усиления их правовой защиты, предоставления материальной помощи;

- формирование доступной среды жизнедеятельности для малоимущих граждан и инвалидов;

- укрепление взаимодействия государственных, муниципальных и иных служб, призванных способствовать решению проблем старшего поколения;

- развитие социального партнерства с организациями в сфере оказания социальных услуг населению города;

- решение проблем наиболее уязвимых пожилых граждан, одиноких престарелых, престарелых супружеских пар путем привлечения волонтерского и добровольческого труда;

- создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей, личного потенциала жителей города преклонного возраста.

Основные пути достижения целей и задач:

Решение проблем отдельных категорий жителей города предлагается осуществить за счет:

- оказания помощи в развитии всех форм и инфраструктуры учреждений социального обслуживания населения;

- укрепления социального партнерства с негосударственными организациями по вопросам социальной защиты малоимущих жителей города;

- содействия социальной реабилитации малообеспеченных пенсионеров и инвалидов путем организации их досуга.

III. Объем финансирования подпрограммы

1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы на 2017-2020 годы – 3 910 тыс. руб.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

| Основные мероприятия подпрограммы | Финансирование по годам реализации Программы тыс. руб. |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| Улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов | 1 045 | 955 | 955 | 955 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| Итого: | 1 045 | 955 | 955 | 955 |  |

IV. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивая широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Ответственный исполнитель Программы:

-    осуществляет координацию исполнения программных мероприятий;

-    осуществляет мониторинг и контроль хода реализации программы;

-    определяет формы и методы управления программой;

- запрашивает у лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы, информацию о ходе их исполнения, а также информацию о расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности;

-   оказывает содействие решению острых проблем;

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы и целевое использование финансовых средств;

-  проводит оценку результативности проводимых мероприятий;

Ответственный исполнитель программы в течение года с учетом анализа хода реализации программы в случае необходимости уточняет объемы необходимых средств для финансирования мероприятий программы в очередном финансовом году путем внесения изменений в программу по согласованию с финансово-экономическим отделом Администрации.

V. Перечень мероприятий подпрограммы «Старшее поколение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участники программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| Основное мероприятие подпрограммы «Улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Осуществление мер социальной поддержки малообеспеченных граждан, пенсионеров и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - материальная поддержка вдов военнослужащих; - выплата компенсаций гражданам города Балабанова, удостоенным звания "Почетный гражданин города Балабанова"; - оказание адресной помощи особо нуждающимся гражданам; - оказание финансовой помощи жителям г. Балабаново - бывшим блокадникам г. Ленинграда, участникам освобождения Сталинграда юбилярам | В течение периода действия Программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» | 1 737 | 471 | 422 | 422 | 422 |  |
| - Проведение мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение мероприятий, посвященных: - Памятные подарки жителям города Балабанова, достигшим возраста 85, 90, 95, 100 лет и старше, а также лицам, внесшим значительный вклад в развитие города; - Дню освобождения узников фашистских концлагерей; - Международному дню пожилых людей; - Дню освобождения п. Балабаново от немецко-фашистских войск; - Дню памяти и скорби (годовщине начала Великой Отечественной войны); - Дню инвалидов; - Дню памяти погибших при аварии на Чернобыльской АЭС; - Дню защитников Отечества; - Дню освобождения Калужской области немецко-фашистских захватчиков (17 сентября); - прочих мероприятий для данной категории граждан. | В течение периода действия Программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» | 1 379 | 380 | 333 | 333 | 333 |  |
| - Поддержка общественных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - поддержка общественных организаций и движений, патриотических клубов; - оказание содействия в развитии сети клубов по интересам для пожилых людей для организации их досуга | В течение периода действия Программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» | 794 | 194 | 200 | 200 |  | 200 |
|  | Всего по подпрограмме: - средств бюджета города |  |  |  | 3 910 | 1 045 | 955 | 955 |  | 955 |

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Дети в семье города Балабаново»

| 1. Соисполнитель муниципальной подпрограммы | МУ «Балабановский городской Дом культуры» МКУК «Балабановская Библиотека» имени Н.П. Глухарева МКУ «Редакция газеты «Балабаново» МУ «Центр физкультуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Участники муниципальной подпрограммы | Семьи города Балабаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель муниципальной подпрограммы | - Укрепление социальной значимости семьи с детьми как основного института общества, снижение уровня детской безнадзорности и семейного неблагополучия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи муниципальной подпрограммы | - Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства и семейного неблагополучия; - эффективная индивидуальная помощь и адресная социальная поддержка семьям с детьми города Балабаново; - содействие улучшению демографической ситуации в городе, воспитание детей, способных к созданию полноценной семьи, приобщение к ценностям традиционной семейной культуры; - расширение взаимодействия государственных, муниципальных структур, некоммерческих, коммерческих и иных организаций, работающих с семьёй, с целью содействия развитию общественных инициатив и реализации социальных программ, направленных на улучшение качества жизни детей; -разработка подпрограмм по воспитанию детей духовно-нравственного содержания; - реализация комплекса мер по социальному служению, развитию милосердия и добровольчества в детской и подростковой среде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | Снижение уровня детской безнадзорности и семейного неблагополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2017-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Целевые показатели программы | № п/п | Наименование целевого показателя |  |  |  | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. |  | 2020 г. |
|  | 1 | Доля граждан (дети до 17 лет и их родители), охваченных мероприятиями программы по отношению к общему количеству данной категории граждан ГП «Город Балабаново» (17 тыс. чел.) |  |  |  | % | 58,8 |  | 64,7 | 70,6 |  | 79,3 |
|  | 2 | Численность граждан, охваченных мероприятиями программы |  |  |  | тыс. чел. | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 8. Объемы финансирования муниципальной подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя |  | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |
|  | ВСЕГО |  | 1 590 | 240 | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: средства местного бюджета <1> |  | 1 590 | 240 | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |
|  | <1> Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | По результатам реализации муниципальной программы: - укрепление социальной значимости семьи с детьми как основного института общества; - создание благоприятных условий для физического, духовного и нравственного развития детей; - максимальная реализация творческого потенциала одарённых детей; - индивидуальная реабилитация детей в социально-опасной ситуации, детей-сирот и детей из многодетных семей; - укрепление здоровья семьи, улучшение демографической ситуации в городе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы

За последние годы  в городе Балабаново, как в области,  так и в России в целом, резко возросло количество семей, испытывающих серьёзные затруднения при адаптации к нестабильным условиям социальной среды. Экономическая нестабильность, растущая инфляция повлекли за собой обнищание части населения, снижение уровня и качества жизни, прежде всего семей с детьми. Изменения в социокультурной сфере, общественном сознании привели к изменениям общественных ценностей, в том числе ценностей семьи. Проблемы современной семьи обусловлены рядом причин: резким социально-экономическим расслоением общества, постоянным дефицитом в области государственного финансирования бюджетной сферы, ростом скрытой и явной безработицы и т.д. Всё это приводит к деформации внутрисемейных отношений, искажению нравственно-ценностных ориентаций, ослаблению воспитательных возможностей семьи. Благополучие многих семей пошатнулось, супружеские и родительские узы ослабли. В современных семьях, в том числе в семьях города Балабаново, утрачивается традиционный уклад жизни. Внедрение в сознание молодёжи безнравственных стереотипов под действием низкопробной массовой культуры стало причиной ослабения института семьи, лишения социального опыта и направленности на создание устойчивой семьи.

Анализ положения семьи и детей в нашем городе позволил выявить наиболее острые проблемы. На 15.09.2015 г. на учёте в учреждениях системы профилактики состоят 19 семей, находящихся в трудной жизненной и социально опасной ситуации. По-прежнему смертность превышает рождаемость, а из каждых десяти браков – шесть распадаются, что даёт рост неполных семей, а значит и семей социального риска. Каждый третий ребёнок рождается у родителей, живущих в незарегистрированном браке. Есть несовершеннолетние родители. 20 семей оформили  опеку и попечительство. В семьях воспитываются приемные дети. В течение многих лет остаётся почти неизменной статистика по детям-инвалидам. Около 300 семей с детьми имеют доходы ниже прожиточного минимума.

На диспансерном учёте состоят несовершеннолетние хронически больные дети.

От социального климата в современной семье, духовного и физического становления в ней детей в наибольшей степени зависит успешность процессов развития и социализации ребёнка. Дети могут развить свой личностный потенциал, только если они воспитываются в безопасной среде, окружённые любовью и заботой родителей и близких. Поэтому программный подход, ориентированный на заботу о благополучии детей в семье, позволит решить вопросы своевременного воздействия на семью и её окружение в целях профилактики развития в ней негативных проявлений.

Произошли конкретные позитивные изменения в работе с детьми. Совместные действия с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Ориентир» позволяют внедрить новые формы профилактической и реабилитационной работы с семьёй и детьми. В рамках ежегодного праздника «День матери», «День отца», «День семьи, любви и верности», «фестиваля-конкурса «Семья года» проводится награждение родителей за достойное воспитание детей. В целях своевременного выявления семей, нуждающихся в особой поддержке государства, в городе ежегодно проводится месячник «Семья». За счёт средств районной и городской целевых программ, помощи спонсоров – семьи и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают своевременную адресную социальную, в том числе материальную поддержку.                                  Реализация данной программы будет способствовать  укреплению института семьи с детьми, повышению её авторитета и социального статуса, позволит увеличить объёмы и виды помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, улучшить условия для воспитания детей, организации детского и семейного досуга и творчества, профилактике и преодолению детской безнадзорности и социального сиротства, улучшению  социальной  реабилитации  детей,  находящихся в социально-опасном положении.

II. Цели, задачи, ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Основными целями и задачами  программы являются: повышение эффективности мероприятий по социальной поддержке семей, воспитывающих детей, восстановление функций современной семьи, проведение социально-значимых мероприятий, направленных на укрепление семьи, повышение роли ребенка в семье,

патриотическое, нравственное и духовное воспитание детей, сохранение семейных традиций и ценностей, профилактика социального сиротства, детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, содействие улучшению демографической ситуации в городе,  воспитание молодёжи, способной к созданию полноценной семьи, приобщение к ценностям традиционной культуры, освоение духовно-нравственных российских народных традиций.

III. Объем финансирования подпрограммы

1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы на 2017-2020 годы – 1 590 тыс. рублей.

2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

| Основные мероприятия подпрограммы | Финансирование по годам реализации Программы тыс. руб.. |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| Снижение уровня детской безнадзорности и семейного неблагополучия | 240 | 450 | 450 | 450 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| Итого: | 240 | 450 | 450 | 450 |  |

IV. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий должно  осуществляться  на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивая широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Ответственный исполнитель Программы:

-    осуществляет координацию исполнения программных мероприятий;

-    осуществляет мониторинг и контроль хода реализации программы;

-    определяет формы и методы управления программой;

- запрашивает у лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы, информацию о ходе их исполнения, а также информацию о расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности;

-   оказывает содействие решению острых проблем;

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы и целевое использование финансовых средств;

-  проводит оценку результативности проводимых мероприятий;

Ответственный исполнитель программы в течение года с учетом анализа хода реализации программы в случае необходимости уточняет объемы необходимых средств для финансирования мероприятий программы в очередном финансовом году путем внесения изменений в программу по согласованию с финансово-экономическим отделом Администрации.

V. Перечень мероприятий подпрограммы «Дети в семье города Балабаново»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участники программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Основное мероприятие подпрограммы «Снижение уровня детской безнадзорности и семейного неблагополучия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация проведения мероприятий: - «Совет да любовь» (Конкурс «Семья года»); - «День матери»; - «День защиты детей»; - «День отца»; - «День Знаний» (Благословение на отличную учебу); - организация благотворительных Рождественских и Пасхальных обедов; - чествование мам, воспитывающих детей-инвалидов; - проведение конкурсов на традиционные православные праздники (рисунки, поделки, лепка) для Рождественских распродаж и выставок в День семьи, любви и верности; - организация экскурсий для детей из семей социального риска; - реализация проекта «Игры нашего двора»; - проведение благотворительной акции по обеспечению детей школьно-письменными принадлежностями к началу нового учебного года (школьные наборы); - мероприятия по обеспечению социально не защищенных семей продуктовыми наборами; - вовлечение детей из малообеспеченных семей, склонных к правонарушениям, в организованный досуг, спортивные секции, коррекционно-развивающие курсы, детские площадки; - оказание социальной помощи в вопросах жизненной адаптации; - осуществление контроля за подростками, склонными к злоупотреблению курением, алкоголем, наркотиками; - материальная поддержка творческих конкурсов, слетов, фестивалей и их участников; - организация работы координационного совета по духовно-нравственному воспитанию; - паломнические поездки; - проведение православных встреч с участием духовно-творческих коллективов; - проведение «круглых столов» на тему духовно-нравственного воспитания, опеки и попечительства, сохранения ценностей семейных отношений, здорового образа жизни; - создание в городской газете специальных тематических рубрик, воспитывающих патриотические и духовно-нравственные качества у населения; - помощь сиротам в приобретении путевок в православный лагерь «Златоуст»; - проведение прочих мероприятий для данной категории граждан. | В течение периода действия Программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Балабаново», МУ «БГДК» | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 1 590 | 240 | 450 | 450 | 450 |
| Итого: |  |  |  |  | 1 590 | 240 | 450 | 450 | 450 |