Прииложение

Приложение №5

к постановлению Администрации

от 29.12.2012 №500

Долгосрочная целевая  программа

«Семья и дети на 2012-2014 гг.»

Паспорт

| Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа городского поселения «Город Балабаново» «Семья и дети на 2012-2014 годы» |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Заказчик программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Балабаново» |
| Разработчик программы | Отдел социальной политики, перспективного планирования и земельных вопросов администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» |
| Цель программы | Укрепление социальной значимости семьи как основного института общества. |
| Задачи программы | - совершенствование системы профилактической работы по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, инвалидности, социального сиротства и семейного неблагополучия; - эффективная индивидуальная помощь и адресная социальная поддержка семьям и детям города; - содействие улучшению демографической ситуации в городе, воспитание молодёжи, способной к созданию полноценной семьи, приобщение к ценностям традиционной семейной культуры; - расширение взаимодействия государственных структур, некоммерческих, коммерческих и иных организаций, работающих с семьёй, с целью содействия развитию общественных инициатив и реализации социальных программ, направленных на улучшение качества жизни; - разработка подпрограмм духовно-нравственного содержания по сопровождению семьи и воспитанию детей; - реализация комплекса мер по социальному служению, развитию милосердия и благотворительности. |
| Сроки реализации | 2012-2014 гг. |
| Исполнители основных мероприятий | Органы местного самоуправления (по согласованию), приход храма в честь св. прав. Иоанна Кронштадтского, ГУ «Ориентир», МУ «Городской Дом культуры», МУ «Центр физкультуры и спорта», учреждения образования, Дом детского творчества, Детская школа искусств, библиотеки, комиссия по делам несовершеннолетних при администрации городского поселения «Город Балабаново», инспекция по делам несовершеннолетних ОВД, городская больница и поликлиника, МУ редакция газеты «Балабаново», Центр занятости населения, общественные организации. |
| Объёмы и источники финансирования | . Общий объём средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составит 3 093 тыс. руб., из них средств бюджета городского поселения «Город Балабаново» - 3093 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год – 705 тыс. рублей; 2013 год – 1184 тыс. рублей; 2014 год – 1204 тыс. рублей. |
| Планируемые результаты Программы | Укрепление социальной значимости семьи как основного института общества, создание благоприятных условий для физического, духовного и нравственного развития детей, максимальная реализация творческого потенциала одарённых детей, индивидуальная реабилитация детей в социально-опасной ситуации, детей-инвалидов, совершенствование системы соцреализации детей-сирот из многодетных семей, укрепление здоровья семьи, улучшение демографической ситуации в городе. |
| Код Программы | 7953600 |

Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации программы

За последние года в городе Балабаново, как в области,  так и в России в целом, резко возросло количество семей, испытывающих серьёзные затруднения при адаптации к нестабильным условиям социальной среды. Экономическая нестабильность, растущая инфляция повлекли за собой обнищание части населения, снижение уровня и качества жизни, прежде всего семей с детьми. Изменения в социокультурной сфере, общественном сознании привели к изменениям общественных ценностей, в том числе ценностей семьи. Проблемы современной семьи обусловлены рядом причин: резким социально-экономическим расслоением общества, постоянным дефицитом в области государственного финансирования бюджетной сферы (особенно проявившимся в условиях начавшегося в конце 2008 года международного финансового кризиса), ростом скрытой и явной безработицы и т.д. Всё это приводит к деформации внутрисемейных отношений, искажению нравственно-ценностных ориентаций, ослаблению воспитательных возможностей семьи. Благополучие многих семей пошатнулось, супружеские и родительские узы ослабли. Нравственная деградация привела к тому, что в современных семьях, в том числе в семьях города Балабаново, утрачивается традиционный уклад жизни. Внедрение в сознание молодёжи безнравственных стереотипов под действием чужой низкопробной массовой американской культуры стало причиной дискредитации института семьи, лишения социального опыта и направленности на создание устойчивой семьи.

Анализ положения семьи и детей в нашем городе позволил выявить наиболее острые проблемы. Это детская безнадзорность, социальное сиротство, семейное неблагополучие, наркомания, алкоголизм и т. д. На 01.09.2011 г. на учёте в учреждениях системы профилактики состоят 176 семей, находящихся в трудной жизненной и социально опасной ситуации. По-прежнему смертность превышает рождаемость, а из каждых десяти браков – шесть распадаются, что даёт рост неполных семей, а значит и семей социального риска. Каждый третий ребёнок рождается у родителей, живущих в незарегистрированном браке. Ежегодно увеличивается количество несовершеннолетних родителей. Число детей, оставшихся без попечения родителей составляет 44 человека. В течение многих лет остаётся почти неизменной статистика по детям-инвалидам (64 человека). По данным органов социальной защиты населения 1900 человек являются инвалидами 1,2 и 3 группы, около 390 семей с детьми имеют доходы ниже прожиточного минимума.

На сегодняшний день на наркологическом учёте в районе состоят 803 человека, 84 из которых – как употребляющие наркотики. 62 % из них – жители города Балабаново. По данным районной статистики из 267-ти ВИЧ-инфицированных около 56 % жители нашего города. Опасной границы достигла заболеваемость детей. На диспансерном учёте состоит 564 несовершеннолетних хронически больных ребёнка.

Однако, именно с семьи начинается процесс усвоения ребёнком общественных норм и культурных ценностей. От социального климата в современной семье, духовного и физического становления в ней детей в наибольшей степени зависит успешность процессов развития и социализации ребёнка. Дети могут развить свой личностный потенциал, только если они воспитываются в безопасной среде, окружённые любовью и заботой родителей и близких. Поэтому программный подход, ориентированный на заботу о благополучии семьи и детей, позволит решить вопросы своевременного воздействия на семью и её окружение в целях профилактики развития в ней негативных проявлений.

Социальная политика в городском поселении «Город Балабаново», цель которой заключается в сохранении семьи как социального института в целом и каждой конкретной семьи в частности, предусматривает разделение основных форм социальной помощи на экстренные, т.е. направленные на выживание семьи (экстренная помощь, срочная социальная помощь, немедленное удаление детей из семьи), и профилактические, направленные на поддержание стабильности семьи, на социальное развитие семьи и её членов.

Произошли конкретные позитивные изменения в следующих направлениях: в 2001 году создан социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ориентир», который позволил внедрить новые формы профилактической и реабилитационной работы с семьёй и детьми (социальный патронаж, выездные консультации, отделения по месту жительства, группы дневного пребывания для несовершеннолетних, коррекционно-развивающие группы и т.д.). В рамках ежегодного праздника «День матери», фестиваля-конкурса «Семья года» проводится награждение родителей за достойное воспитание детей. В целях своевременного выявления семей, нуждающихся в особой поддержке государства, в городе ежегодно с 15 сентября по 15 октября проводится месячник «Семья». За счёт средств районной и городской целевых программ, помощи спонсоров – семьи и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают своевременную адресную социальную, в том числе материальную поддержку. Благодаря деятельности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, ежегодно более восьми тысяч граждан получают социально-экономические, социально-оздоровительные, социально-правовые, социально-бытовые, социально-психологические и прочие услуги.

И всё же, необходимо отметить, что сегодня работа всех ведомств по решению проблем конкретной семьи носит запаздывающий характер, а меры социальной помощи не являются исчерпывающими.

Реализация данной программы будет способствовать преодолению демографического кризиса и укреплению института семьи, повышению её авторитета и социального статуса, позволит увеличить объёмы и виды помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, повысить уровень и качество предоставляемых услуг, улучшить условия для воспитания детей, организации детского и семейного досуга и творчества, профилактики и преодоления детской безнадзорности и социального сиротства, улучшить социальную реабилитацию детей, находящихся в социально-опасном положении.

Цели и задачи  программы.

Основными целями программы являются: повышение эффективности мероприятий по оказанию социальной поддержки семьям, воспитывающим детей, восстановление функций современной семьи, проведение социально-значимых мероприятий, направленных на укрепление семьи, патриотическое, нравственное и духовное воспитание детей, сохранение семейных традиций и ценностей, профилактика социального сиротства, детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, содействие улучшению демографической ситуации в городе. Воспитание молодёжи, способной к созданию полноценной семьи. Приобщение к ценностям традиционной культуры, освоение духовно-нравственных российских народных традиций.

Система  программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы

Потребность финансового обеспечения Программы вызвана необходимостью безусловного исполнения перечня основных мероприятий, приведенных ниже, в целях создания положительных условий в городском поселении «Город Балабаново» для  демографического роста и социальной защищенности семей.

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы городского поселения  «Город Балабаново» «Семья и дети» на 2012-2014 гг.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Бюджетополу-чатель, бюджетная классифика-ция |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 г | 2013 г |  | 2014 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Здоровье семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ёлка Главы. Приобретение новогодних подарков детям, родители которых работают в бюджетной сфере, а также нуждающимся в особой заботе государства, находящихся в больнице и госпитале | декабрь | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», МУ «БГДК», код 7953600 |  |  |  |  | 211 |  | 350 |  |  | 90 |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», МУ «БГДК» |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Совет да любовь» (Конкурс «Семья года») | 13 июня | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», МУ «БГДК», код 7953600 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ГУ «Ориентир» |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие «День матери» | Ноябрь | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», МУ «БГДК», код 7953600 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ГУ «Ориентир» |  |  |  |  |
| 1.4 | Всероссийский День семьи, любви и верности | 8 июля | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», МУ «БГДК», код 7953600 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 25 |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ГУ «Ориентир» |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие «День защиты детей» | 1 июня | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», МУ «БГДК», код 7953600 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ГУ «Ориентир», МУ «БГДК» |  |  |  |  |
| 1.6 | Чествование мам, воспитывающих детей-инвалидов | Март | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 |  |  |  |  | 20 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ГУ «Ориентир» |  |  |  |  |
| 1.7 | Организация экскурсий для детей из семей социального риска | Июнь-июль | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», МУ «БГДК», код 7953600 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», МУ «Ориентир», МУ «ГДК» |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие «День отца» | Апрель | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ГУ «Ориентир» |  |  |  |  |
| 1.9 | Организация информационной и консультативной помощи беременным женщинам и молодым мамам «Радость материнства» (в рамках работы клуба «Молодая семья»). Привлечение к участию в группе «Аист». | Ежекварта-льно | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 |  |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  | 12 |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», городская библиотека |  |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятия по медико-санитарному просвещению семей (проведение лекций и бесед о сохранение здоровья женщин, о подготовке молодёжи к семейной жизни, ответственному материнству и отцовству) | В течение года | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ «ЦРБ», ГУ «Ориентир» |  |  |  |  |
| 1.11 | Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми в семьях | В течение года | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ «Ориентир», ИДН, ПДН |  |  |  |  |
| 1.12 | Спортивно-культурный праздник | 2 раза в год | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», МУ «ЦФиС», код 7953600 |  |  |  |  | 0 |  | 50 |  |  | 120 |  |  | МУ «ЦФиС» |  |  |  |  |
| 1.13. | Городская конференция Счастливая семья – благополучный город» | В течение года | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 |  |  |  |  | 0 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | Администрация города |  |  |  |  |
| 1.14 | Приобретение стендов и витрин для городского музея | В течение года | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 |  |  |  |  | 0 |  | 180 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 316 |  | 727 |  |  | 627 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Социальная поддержка одарённых детей, детей-сирот, семей с детьми-инвалидами, многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение благотворительной акции по обеспечению детей школьно-письменными принадлежностями к началу нового учебного года (школьные наборы) | до 31 августа | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ГУ «Ориентир» |  |  |  |
| 2.3 | Встречи добрых друзей (адаптация детей-инвалидов среди сверстников) | Ежекварта-льно | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», городская библиотека |  |  |  |
| 2.4 | Заседание семейного клуба (многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи с приёмными детьми) | Ежекварта-льно | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», городская библиотека |  |  |  |
| 2.5 | Оказание целевой адресной помощи малообеспеченным семьям, воспитывающих одарённых детей (транспортные и другие расходы участникам творческих конкурсов, спортивных соревнований, приобретение базовых материалов для творчества) | В течение года | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 |  |  | 13 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново» |  |  |  |
| 2.6 | Мероприятия по обеспечению социально не защищенных семей продуктовыми наборами | В течение года | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КДН, учреждения торговли |  |  |  |
| 2.7 | Вовлечение детей из малообеспеченных семей, склонных к правонарушениям, в организованный досуг, спортивные секции, коррекционно-развивающие курсы, детские площадки. | В течение года | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ «ЦФиС», БДШИ, ДДТ, ГУ «Ориентир» |  |  |  |
| 2.8 | Оказание социальной помощи в вопросах жизненной адаптации | В течение года | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ГУ «Ориентир» |  |  |  |
| 2.9 | Осуществление контроля за подростками, склонными к злоупотреблению курением, алкоголем, наркотиками | В течение года | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИДН, КДН, ГУ «Ориентир», школы |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 58 |  |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Формирование условий для физического развития, гражданского становления и военно-патриотического воспитания детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подарки образовательным учреждениям города в честь Дня знаний | 01 сентября | Бюджет города |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 |  | 24 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново» |  |  |  |  |
| 3.2 | Материальная поддержка творческих конкурсов, спортивных соревнований и их участников | В течение года | Бюджет года |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 |  | 23 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», МУ «Ориентир» |  |  |  |  |
| 3.3 | Проведение спортивных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья!» | Сентябрь | Бюджет города |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», МУ «ЦФиС» код 7953600 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | МУ «ЦФиС» |  |  |  |  |
| 3.4 | .Частичная оплата занятий в спортивных и творческих секциях детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов | В течение года | Бюджет города |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», МУ «ЦФиС» код 7953600 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», МУ «ЦФиС» |  |  |  |  |
| 3.5 | Творческая реабилитация детей-инвалидов | В течение года | Бюджет города |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ДШИ, ГУ «Ориентир» |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 75 |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4.

Духовно-нравственное воспитание семей.

| 4.1 | Организация работы координационного совета по духовно-нравственному воспитанию | В течение года | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Заочные экскурсии по святым местам (видеопродукция) | В течение года | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 | 0 | 8 | 8 | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ГУ «Ориентир», городская библиотека |
| 4.3 | Паломнические поездки | 1 раз в год | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 | 10 | 10 | 10 | Администрация городского поселения «Город Балабаново» |
| 4.4 | Рождественские гуляния (ярмарка, мастер-классы, концерт, народные колядки) | Январь | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 | 20 | 20 | 20 | Администрация городского поселения «Город Балабаново», МУ «ГДК», городская библиотека |
| 4.5 | Празднование Светлой Пасхи | По церковному календарю | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 | 10 | 10 | 10 | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ГУ «Ориентир», МУ «ГДК», городская библиотека |
| 4.6 | Проведение православных встреч с участием духовно-творческих коллективов | 2 раза в год | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 | 0 | 10 | 10 | Администрация городского поселения «Город Балабаново», МУ «ГДК», ГУ «Ориентир», городская библиотека |
| 4.7 | Проведение «круглых столов» на тему духовно-нравственного воспитания, опеки и попечительства, сохранения ценностей семейных отношений, здорового образа жизни | В течение года | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 | 0 | 5 | 5 | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ГУ «Ориентир», городская библиотека |
| 4.8 | Проведение конкурсов на традиционные православные праздники (рисунки, поделки, лепка) для Рождественских распродаж и выставок в День семьи, любви и верности | В течение года | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 | 0 | 5 | 5 | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ГУ «Ориентир», городская библиотека |
| 4.9 | Участие в районных и областных фестивалях и конкурсах (фольклор, экология, краеведение, религиоведение) (транспортные расходы) | В течение года | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 | 50 | 0 | 15 | Администрация городского поселения «Город Балабаново» |
| 4.10 | Мероприятие «Колокольный звон» (выставка колокольчиков, мастер-класс по изготовлению колокольчиков, приглашение звонарей, видеопоказ) | Октябрь | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 | 0 | 0 | 5 | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ГУ «Ориентир», городская библиотека |
| 4.11 | Проведение культурно-массовых мероприятий: - День семьи, любви и верности; -Вера, Надежда, Любовь; -День крещения Руси; -День славянской письменности «Чистое слово» (День Кирилла и Мефодия); - Благословение на отличную учебу (в начале учебного года) | В течение года | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 | 17 | 30 | 50 | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ГУ «Ориентир», городская библиотека, МУ «ГДК» |
| 4.12 | Организация благотворительных Рождественских и Пасхальных обедов | 2 раза в год | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 | 20 | 20 | 20 | ГУ «Ориентир» |
| 4.13 | Профилактика насилия в семьях и жестокого обращения с детьми | В течение года | Финансирование не требуется |  |  |  |  | ИДН, КДН, ГУ «Ориентир» |
| 4.14 | Создание в городской газете специальных тематических рубрик, воспитывающих патриотические и духовно-нравственные качества у населения | В течение года | Финансирование не требуется |  |  |  |  | МУ «Редакция газеты Балабаново» |
| 4.15 | Разработка рекомендаций по духовно-нравственному воспитанию в семьях | В течение года | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», городская библиотека, ГУ «Ориентир» |
| 4.16 | Распространение лучшего опыта семейного воспитания в местной газете, на заседаниях семейного клуба, на тематических вечерах | В течение года | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», МУ «ГДК», городская библиотека, МУ «Редакция газеты Балабаново» |
| 4.17 | Создание православных фондов в библиотеке (печатная продукция к Большим церковным праздникам) | В течение года | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 | 0 | 0 | 50 | Администрация городского поселения «Город Балабаново», городская библиотека |
| 4.18 | Проведение с воспитанниками воскресной школы при храме св. праведного И. Кронштадтского тематических конкурсов (рисунки ангелов, рисунки на тему «Библии») | В течение года | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 | 10 | 10 | 10 | Администрация городского поселения «Город Балабаново», храм св. праведного И. Кронштадтского |
| 4.19 | Приобретение и доставка елок к Новому году | декабрь | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 | 53 | 60 | 60 | Администрация городского поселения «Город Балабаново» |
| 4.20 | Праздничный новогодний салют | декабрь | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 | 50 | 65 | 55 | Администрация городского поселения «Город Балабаново» |
| 4.21 | Установка и украшение новогодних елок | декабрь | Бюджет города | Администрация городского поселения «Город Балабаново», код 7953600 | 34 | 60 | 70 | Администрация городского поселения «Город Балабаново» |
|  | Итого |  |  |  | 274 | 313 | 403 |  |
|  |  |  |  | Всего по программе: | 705 | 1184 | 1204 |  |

Итого: Для реализации данной Программы потребуется

средств бюджета городского поселения «Город Балабаново» - 3093   тыс. руб.

в том числе по годам:

2012 год –       705 тыс. рублей;

2013 год –    1 184 тыс. рублей;

2014 год –    1 204 тыс. рублей.

Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Система управления реализацией программы «Семья и дети на 2012-2014 гг.» возлагаются на органы местного самоуправления, государственное учреждение «Балабановский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ориентир», комиссию по делам несовершеннолетних при администрации городского поселения «Город Балабаново», учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, инспекция по делам несовершеннолетних ОВД, общественные организации.

Планируемые результаты программы

Реализация целевой муниципальной программы «Семья и дети на 2011-2014 годы» позволит:

- увеличить количество, качество и доступность социальных услуг;

- улучшить социально-экономическое положение наиболее незащищённых семей и детей города;

- усовершенствовать систему социальных гарантий для различных категорий семей;

- создать условия для развития интеллектуальных ресурсов города путём максимальной реализации потенциальных возможностей одарённых детей;

- повысить эффективность работы по профилактике детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- увеличить возможности медико-социальной реабилитации и жизненной адаптации детей-сирот, детей-инвалидов и детей в трудной жизненной и социально-опасной ситуации. Уменьшить долю этих социальных групп в детском населении города.

- повысить эффективность мероприятий по профилактике семейного неблагополучия, укрепить духовное и физическое здоровье семьи и создать условия для развития нравственных основ семьи;

- создать в городе эффективную семьесберегающую среду.

Результатом реализации программы должны стать:

- снижение удельного веса количества безнадзорных детей к общему числу детского населения (до 0,5% от общего числа детского населения в 2014 году);

- увеличение удельного веса количества детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, до 100% от общего числа безнадзорных и беспризорных детей;

- увеличение количества семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в учреждении социального обслуживания семьи и детей (до 50% от общего числа семей с детьми-инвалидами в 2014 году);

- увеличение количества социальных услуг семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении;

- снижение количества семей с детьми, находящихся в социально опасном положении;

- уменьшение количества беременных женщин и матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, на 30%;

- создание системы социального сопровождения семей, беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации.

| Наименование показателя эффективности реализации программы | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Массовость посещения общегородских мероприятий культурного и духовно-нравственного воспитания семей | Чел. | 500 | 700 | 850 | 1000 |