Приложение №6

к постановлению Администрации

от 29.12.2012 №500

Долгосрочная целевая программа

«Правопорядок» на 2012-2014 годы»

Паспорт

| Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- |
| Наименование Программы | "Правопорядок на 2012-2014 годы" |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон "О безопасности" от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ; - Устав городского поселения «Город Балабаново» |
| Заказчик Программы | Городская Дума городского поселения «Город Балабаново» |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения «Город Балабаново» |
| Цель (цели) Программы | Повышение эффективности совместных усилий правоохранительных органов и органов местного самоуправления, заинтересованных организаций и предприятий, общественных объединений по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, в соответствии с законодательством. |
| Задачи Программы | - вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций; - повышение степени защищенности критически важных объектов; - создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и других общественных местах; - минимизация потерь городского округа и его населения от техногенных и природных катастроф, пожаров, иных чрезвычайных ситуаций, а также преступных посягательств; - создание условий для совершенствования деятельности правоохранительных органов; - создание и последующее совершенствование городской системы видеонаблюдения |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2014 г.г. |
| Исполнители Программы | - структурные подразделения администрации городского поселения; - ОМВД по Боровскому району; - предприятия и общественные организации |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий – 5702 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год – 2681 тыс. руб.; 2013 год – 1289 тыс. руб.; 2014 год – 1732 тыс. руб.; из них по источникам финансирования: - средства бюджета городского поселения «Город Балабаново» - 5702 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год –2681 тыс. руб.; 2013 год –1289 тыс. руб.; 2014 год –1732 тыс. руб.; |
| Планируемые результаты Программы | В результате реализации Программы прогнозируются: - повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам -снижение общего уровня преступности на 10-15% - оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах - повышение раскрываемости преступлений - уменьшение уровня аварийности на дорогах городского посмеления - снижение возможности проведения террористических актов и их негативных последствий |
| Код Программы | 7951200 |

Перечень

Мероприятий долгосрочной целевой программы городского поселения «Город Балабаново»  «Правопорядок» на 2012-2014годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки исполнения | Исполнители | Бюджетополучатель, бюджетная классификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | привлеченные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Раздел 1 Организационные мероприятия, информационно-методическое и финансовое обеспечение Программы | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1. | Проведение разъяснительной работы с руководителями предприятий города (магазины, банки, офисы), учреждений, проводящих массовые культурно-зрелищные мероприятия и организующих досуг граждан (спортивные, рестораны, кафе) города по выделению финансовых средств на оборудование объектов средствами видеонаблюдения и детекторами металла. При разработке и установке систем видеонаблюдения согласовывать с администрацией города и ОМВД вопросы по внедрению программ комплексного использования систем видео- наблюдения в охране общественного порядка. Создать реестр средств видеонаблюдения, используемых на различных объектах города, с целью последующего включения их в систему слежения и контроля за оперативной обстановкой. | Не требует финансирования |  |  |  |  | 2012-2014 г.г. | - отделы администрации городского поселения - ОМВД по Боровскому району - руководители предприятий и учреждений всех форм собственности (по согласованию) |  |
| 1.2. | Организация отчетов о проводимой работе участковых уполномоченных милиции перед населением обслуживаемых административных участков совместно с представителями органов местного самоуправления (депутатов, администрации) и общественности | Не требует финансирования |  |  |  |  | 2012-2014 г.г. | - ОМВД по Боровскому району - ТСЖ, Управляющие компании города |  |
| 1.3. | Разработка и распространение среди населения города памятки (листовки) о порядке действия при совершении в отношении них преступных действий и правонарушений | Не требует финансирования |  |  |  |  | 2012-2014 г.г. | - ОМВД по Боровскому району - ТСЖ, - Управляющие компании города |  |
| 1.4. | Регулярное освещение в печатных СМИ города цикла тематических публикаций «Безопасность» (результаты работы правоохранительных органов, статистические сведения о криминальной ситуации, анализ динамики правонарушений, консультации юриста и др.) | Не требует финансирования |  |  |  |  | 2012-2014 г.г. | - ОМВД по Боровскому району - редакция газеты «Балабаново» |  |
| 1.5. | Привлечение частных охранных организаций для охраны общественного порядка на территории города при проведении массовых мероприятий | Не требует финансирования |  |  |  |  | 2012-2014 г.г. | -ОМВД по Боровскому району - Администрация города |  |
| 1.6. | Привлечение руководителей управляющих компаний, ТСЖ к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых жилых домах и прилегающих территорий (установка на подъездах металлических дверей с кодовыми замками и домофонами, установка в лифтах, подъездах, детских площадках дворах систем видеонаблюдения, ограничение доступа посторонних лиц в технические помещения жилых домов) | Не требует финансирования |  |  |  |  | 2012-2014 г.г. | -ОМВД по Боровскому району - Администрация города |  |
| 2. | Раздел 2 Создание городской системы видеонаблюдения с установкой видеокамер в местах наиболее частого совершения преступлений и правонарушений, дорожно-транспортных происшествий, а также в местах массового скопления граждан с выводом информации в дежурную часть ОМВД по Боровскому району. | 1617 |  |  | 1617 |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка технического задания на проектирование и создание городской системы видеонаблюдения | Не требует финансирования |  |  |  |  | 1 кв 2012 г. | -ОМВД по Боровскому району -отдел городского хозяйства Администрации |  |
| 2.2. | Проведение торгов на закупку оборудования и монтажа городской системы видеонаблюдения и ее технического обслуживания, в том числе по годам: - 2012 год - 2013 год - 2014 год | 1117 250 250 |  |  | 1117 250 250 |  | 1-3 кв. 1-2 кв. 1 кв. | -Отдел городского хозяйства Администрации |  |
| 3. | Раздел 3. Содержание Единой Диспетчерской Службы - 2012 год - 2013 год - 2014 год | 1129 1019 1062 |  |  | 1129 1019 1062 | 0 0 0 |  | Отдел городского хозяйства Администрации |  |
| 4. | Раздел 4. Профилактика правонарушений | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мониторинга досуга населения и на его основе обеспечение создания клубных формирований, спортивных секций, спортзалов, кружков, работающих на бесплатной основе |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново» |  |
| 4.2. | Организация проведения ежеквартальных совещаний по профилактике преступности |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ОВД, командование военного гарнизона |  |
| 4.3. | Проведение мероприятий по выявлению беженцев, вынужденных мигрантов, граждан иностранных государств, незаконно проживающих на территории города |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ОВД, отдел УФМС |  |
| 4.4. | Подготовка и распространение через СМИ цикл информации, ориентирующий население на техническое укрепление и организацию самоохраны жилых помещений, дачных участков и др. мест хранения имущества |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», МБУ «Редакция газеты «Балабаново» |  |
| 4.5. | Организация информационных часов с привлечением сотрудников ОВД и военнослужащих Балабановского гарнизона по вопросам состояния правопорядка и профилактике преступности |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ОВД, командование военного гарнизона |  |
| 4.6. | Возможность предоставления служебного жилья согласно действующему законодательству |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ОВД, командование военного гарнизона |  |
| 5. | Раздел 5. Воссоздание института вовлечения общественности в предупреждение правонарушений -2012 год -2013 год -2014 год | 435 20 420 |  |  | 435 20 420 | 0 0 0 |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», общественные и молодёжные организации |  |
| 5.1. | Проработать вопрос с председателями дачных и гаражно-строительных кооперативов о привлечении к охране этих объектов специализированных организаций, с целью предотвращения краж с этих объектов | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Оплата участия общественности в деятельности формирования правоохранительной направленности, ДНД, Молодёжный патруль - 2012 год - 2013 год - 2014 год | 435 0 400 |  |  | 435 0 400 | 0 0 0 |  |  |  |
| 5.3. | Организовать привлечение товариществ собственников жилья, домовых комитетов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Создание знаков отличия членов ДНД и Молодёжного патруля - 2012 год - 2013 год - 2014 год | 0 20 20 |  |  | 0 20 20 | 0 0 0 |  |  |  |
| 6. | Раздел 7. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодёжи | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация проведения мероприятий с несовершеннолетними, стоящими на учете в правоохранительных органах |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ГУ «Ориентир», ИДН, ПДН, ОВД |  |
| 6.2. | Организация регулярного проведения комплексных оперативно-профилактических операций по наведению правопорядка на улицах, остановках, дискотеках, в др. общественных местах |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Балабаново», ГУ «Ориентир», ИДН, ПДН, ОВД |  |
| 6.3. | Активизация участия всех заинтересованных ведомств в выявлении родителей, уклоняющихся от воспитания и содержания детей. |  |  |  |  |  |  | ОВД, КДН |  |
|  | Всего по Программе: | 5702 |  |  | 5702 |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2012 год | 2681 |  |  | 2681 |  |  |  |  |
|  | - 2013 год | 1289 |  |  | 1289 |  |  |  |  |
|  | - 2014 год | 1732 |  |  | 1732 |  |  |  |  |